## Hoja 1
ACTIVIDAD | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21
Elaboración de Plan de Trabajo | 2022-05-04: 9am -10 am
Lectura de los requerimientos | 2022-05-04: 3 pm - 7 pm
Construcción de Diagrama MER | 2022-05-04: 3 pm - 7 pm; 2022-05-05: 9 am - 11 am
Planteamiento de Mapeo RF | 2022-05-05: 12 pm - 1 pm
Elaboración de modelo físico (generación de código SQL) | bar: 2022-05-06
Integración de Diseño al Documento | bar: 2022-05-06
Programación de la Base de Datos generada | bar: 2022-05-07 to 2022-05-08
Revisión de Programación | bar: 2022-05-07 to 2022-05-08
Integración de Implementación al Documento | bar: 2022-05-09
Diseño de la Aplicación Web | bar: 2022-05-09 to 2022-05-11
Integración de Presentación de Aplicación Web al Documento | bar: 2022-05-12
Elaboración de Conclusiones | bar: 2022-05-13
Revisión Final | bar: 2022-05-13
Entrega Final de Proyecto | bar: 2022-05-14